{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ProjectFactStartList"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ProjectFactStartList","index":0,"n_rows":32,"n_cols":21,"rows_kept":32,"merged":[[1,0,1,15],[3,0,3,15],[5,1,5,7],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,7,11],[7,12,7,16],[7,17,7,20],[8,7,8,8],[8,15,8,16],[9,7,9,8],[9,15,9,16],[10,7,10,8],[10,15,10,16],[11,7,11,8],[11,15,11,16],[12,7,12,8],[12,15,12,16],[13,7,13,8],[13,15,13,16],[14,7,14,8],[14,15,14,16],[15,7,15,8],[15,15,15,16],[16,7,16,8],[16,15,16,16],[17,7,17,8],[17,15,17,16],[18,7,18,8],[18,15,18,16],[19,7,19,8],[19,15,19,16],[20,7,20,8],[20,15,20,16],[21,7,21,8],[21,15,21,16],[22,7,22,8],[22,15,22,16],[23,7,23,8],[23,15,23,16],[24,7,24,8],[24,15,24,16],[25,7,25,8],[25,15,25,16],[26,7,26,8],[26,15,26,16],[27,7,27,8],[27,15,27,16],[28,7,28,8],[28,15,28,16],[29,7,29,8],[29,15,29,16],[30,7,30,8],[30,15,30,16],[31,7,31,8],[31,15,31,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2023年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况"]
[]
["（2023年8月）"]
[]
[null,"注：本清册展现已填写了计划年度为2023年的年度计划且计划开工数大于0的项目。"]
[]
[null,"地区","项目名称","项目地址","房源类别","房源筹集方式","年度开工计划情况",{"$nulls":5},"年度开工计划进展情况",{"$nulls":4},"融资方式"]
[{"$nulls":6},"计划开工年月","年度计划开工套数",null,"年度计划开工建筑面积（㎡）","年度计划完成投资（万元）","计划总投资(万元)","实际开工年月","已完成投资\n（万元）","实际开工套（户）数","已完成建筑面积\n（㎡）",null,"国开行","农发行","政府专项债","其它"]
[null,"无锡市",{"$nulls":5},11327,null,1686864.68,438897.04,1552091.94,null,214451.91,9551,1093702.13]
[null,"无锡市区",{"$nulls":5},9495,null,1428191.2,368852.04,1417266.94,null,158241.91,7869,872980.12]
[null,"无锡市锡山区","东璟家园F1地块","桐新路与东璟路交叉口","建设","公共租赁住房","2022/1/10",264,null,16712.04,6519.34,6519.34,"2022/1/10",2466.37,264,16712.04,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市锡山区","东蕾苑二期","东北塘街道锦阳路以北、东亭北路以西","安置住房建设","棚改安置住房","2023/4/20",916,null,143000,40000,160000,"2023/5/26",1551,916,143243,{"$nulls":3},"√","√"]
[null,"无锡市锡山区","春光苑三期","安镇街道盛源北路西、经一路北","安置住房建设","棚改安置住房","2022/3/31",468,null,79600,24000,140000,"2022/5/25",9531,468,57003,{"$nulls":3},"√"]
[null,"无锡市锡山区","水岸佳苑E区","安镇街道走马塘西路西、益林路北","安置住房建设","棚改安置住房","2022/3/31",1040,null,159913,45000,240000,"2022/3/25",36580,1040,115041,{"$nulls":3},"√"]
[null,"无锡市惠山区","新藕苑二期B标段","钱桥街道东风社区","安置住房建设","棚改安置住房","2023/6/30",504,null,79311,8000,39000,"2023/6/22",100,504,59315,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市惠山区","新街家园二期","天河路与石澄路交叉口","建设","公共租赁住房","2022/8/1",336,null,21208.9,7712.7,7712.7,"2022/8/1",876.24,336,21208.9,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市梁溪区","XGD-2022-93号地块开发建设项目（1602D地块）","通沙路与广益路交叉口东北侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/4/25",376,null,57052,29065,67500,"2023/4/25",10000,0,0,{"$nulls":3},"√","√"]
[null,"无锡市梁溪区","XGD-2022-92号地块开发建设项目（1602C地块）","通沙路与广益路交叉口东北侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/4/25",260,null,44445,14455,47000,"2023/4/25",10000,260,26500.83,{"$nulls":3},"√","√"]
[null,"无锡市梁溪区","XDG-2022-42号地块开发建设项目（惠东里D定销房）","广惠路与洋溪路交叉口西北侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/2/1",528,null,79111,20000,68200,"2023/2/8",35385,528,53655.95,{"$nulls":3},"√","√"]
[null,"无锡市梁溪区","公交三场保障性安居工程建设项目","太湖大道与红星路交叉口西南侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/12/31",656,null,120000,35000,72000,{"$nulls":8},"√"]
[null,"无锡市梁溪区","夹城里B棚户区改造建设工程项目","振新路与健康路交叉口东南侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/12/31",594,null,128000,50000,110000,{"$nulls":8},"√"]
[null,"无锡市梁溪区","太极二分厂地块","东至通江大道，南至规划道路，西至惠勤路，北至广益路","安置住房建设","棚改安置住房","2020/1/1",807,null,92036,8000,35000,"2020/1/1",35000,807,92036,{"$nulls":3},"√"]
[null,"无锡市滨湖区","xdg-2022-28号地块定销商品房项目","滨湖区胡埭路与民盛路交叉口西南侧","建设","限价商品住房","2023/6/1",1812,null,282024.97,50000,230000,"2023/6/1",10000,1812,183075.11,null,"√"]
[null,"无锡市新吴区","新安花苑五期（二区A#等）","运河西路以西，新湖中路以北地块","安置住房建设","棚改安置住房","2022/8/30",286,null,59644,15000,34000,"2022/8/11",5000,286,39056,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市无锡经济开发区","华庄定销商品房XDG-2022-22","清源路与公园路交叉口东北侧","安置住房建设","棚改安置住房","2023/4/29",552,null,55445.7,10500,150487,"2023/4/27",1532,552,55445.7,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市无锡经济开发区","贡湖苑二期安置房建设项目","清源路与信成道交界处","安置住房建设","棚改安置住房","2023/2/10",96,null,10687.59,5600,9847.9,"2023/2/17",220.3,96,10687.59,{"$nulls":3},"√"]
[null,"无锡市江阴市","南闸街道老敬老院地块经济适用房（拆迁安置房）项目","规划道路东、规划道路南、白玉路西、站西路北侧","安置住房建设","棚改安置住房","2022/9/30",422,null,72277.11,21000,38000,"2022/9/30",14000,422,54243.84,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市江阴市","新建东苑八期经济适用房（拆迁安置房）","江阴高新区东街现状道路东、龙泉路南龙泉路","安置住房建设","棚改安置住房","2023/6/25",310,null,48049.47,6250,25000,"2023/6/25",700,310,38068.47,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市宜兴市","庄只包家北侧地块安置房项目","雁行东路北侧、红塔路西侧","安置住房建设","棚改安置住房","2022/5/20",150,null,18849.9,2795,12295,"2022/8/8",8210,0,0,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市宜兴市","潜洛安置房","潜洛新苑东侧地块","安置住房建设","棚改安置住房","2022/8/2",450,null,56597,15000,25890,"2022/8/2",14800,450,65509.94,{"$nulls":4},"√"]
[null,"无锡市宜兴市","洛涧祥苑东侧地块","丁蜀镇洛涧村","安置住房建设","棚改安置住房","2022/1/6",500,null,62900,25000,33640,"2022/2/8",18500,500,62899.76,{"$nulls":4},"√"]